제작 일정(샘플)

[사전제작 단계]	        2026년 03월 – 2026년 01월

기획 개발 및 펀드조성 	2026년 03월 – 2026년 05월

시나리오 완성		2026년 05월 – 2026년 10월

캐스팅 및 헌팅		2026년 10월 – 2026년 12월

장비대여 및 스태프 구성	2026년 12월 – 2027년 01월

[제작 단계]		2027년 02월 – 2027년 05월

촬영			2027년 02월 – 2027년 05월

[후반작업 단계] 		2027년 06월 – 2027년 10월

편집 및 최종편집본 완성 2027년 06월 – 2027년 08월

색보정 및 텔레시네	2027년 08월 – 2027년 09월

사운드 디자인 및 믹싱	2027년 08월 – 2027년 10월

최종 완성 		2027년 10월

2028년 1월 개봉 예정

- 참고용이오니 프로젝트 상황에 맞게 내용을 변경하여 작성하시기 바랍니다.